## Sprint
|  |  |  | Week #1 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #2 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #3 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #4 (10 hrs / week)
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28
|  |  |  | 2021-10-09 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-16 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-23 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-30 | 2021-11-02 | 2021-11-04 | 2021-11-06 | 2021-11-13 | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02
|  |  | 216 | 211 | 203 | 195 | 185 | 175 | 165 | 155 | 145 | 135 | 126 | 119 | 112 | 105 | 98 | 91 | 84 | 77 | 70 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0 | Ideal Burndown
|  |  | 214 | 39 | 29 | 29 | 19 | 19 | 11 | 9 | 92 | 66 | 70 | 63 | 78 | 51 | 47 | 91 | 82 | 69 | 42 | 61 | 58 | 51 | 33 | 31 | 32 | 27 | 11 | 4 | 0 | Remaining Hrs (Total)
Exploring Tech Options | Java | Radhika | 2 | 2021-10-09: 2; 2021-10-11: 2; 2021-10-12: 0
| JavaServlet | Vaibhav | 2 | 2021-10-09: 2; 2021-10-11: 1; 2021-10-12: 3
| DataBase | Devangi | 2 | 2021-10-09: 2; 2021-10-11: 1; 2021-10-12: 3
| AWS, WireFrames | Radhika, Urja | 2 | 2021-10-09: 2; 2021-10-11: 1; 2021-10-12: 0
Setup Java Environment | Set up basic application | Vaibhav | 2 | 2021-10-09: 2; 2021-10-11: 2; 2021-10-12: 2; 2021-10-16: 2; 2021-10-19: 1; 2021-10-21: 0
| Create basic templates | Urja | 2 | 2021-10-09: 2; 2021-10-11: 2; 2021-10-12: 2; 2021-10-16: 2; 2021-10-19: 1; 2021-10-21: 0
| Create Database | Devangi | 2 | 2021-10-09: 2; 2021-10-11: 2; 2021-10-12: 0; 2021-10-16: 0; 2021-10-19: 1; 2021-10-21: 0
| Create Views | Urja | 2 | 2021-10-09: 2; 2021-10-11: 2; 2021-10-12: 0; 2021-10-16: 2; 2021-10-19: 1; 2021-10-21: 0
Failed Models | Create Models | Devangi | 1 | 2021-10-09: 1; 2021-10-11: 0; 2021-10-12: 2; 2021-10-16: 1; 2021-10-19: 1; 2021-10-21: 0
| Faced Connection Issues | Radhika | 2 | 2021-10-09: 2; 2021-10-11: 1; 2021-10-12: 0
| Faced Basic Integration Issues | Vaibhav | 3 | 2021-10-09: 3; 2021-10-11: 2; 2021-10-12: 1; 2021-10-16: 0
| JDBC Sql Connection Issues | Devangi | 2 | 2021-10-09: 2; 2021-10-11: 2; 2021-10-12: 2; 2021-10-16: 0
| Group decision to move to different technology (MERN) | ALL | 2 | 2021-10-09: 2; 2021-10-11: 2; 2021-10-12: 2; 2021-10-16: 2; 2021-10-19: 2; 2021-10-21: 2; 2021-10-23: 0
Exploring Tech Stack options | AWS | Vaibhav | 2 | 2021-10-09: 2; 2021-10-11: 2; 2021-10-12: 0
| Express JS | Urja | 2 | 2021-10-09: 2; 2021-10-11: 1; 2021-10-12: 3
| Nodejs | Devangi | 2 | 2021-10-09: 2; 2021-10-11: 1; 2021-10-12: 3
| PostGresql | Radhika | 2 | 2021-10-09: 2; 2021-10-11: 1; 2021-10-12: 0
Set Up Environment | Architecture | Urja | 2 | 2021-10-09: 2; 2021-10-11: 2; 2021-10-12: 2; 2021-10-16: 2; 2021-10-19: 1; 2021-10-21: 0
| Create basic templates | Urja | 2 | 2021-10-09: 2; 2021-10-11: 2; 2021-10-12: 2; 2021-10-16: 2; 2021-10-19: 1; 2021-10-21: 0
| Create Database Schemas | Devangi | 2 | 2021-10-09: 2; 2021-10-11: 2; 2021-10-12: 0; 2021-10-16: 0; 2021-10-19: 1; 2021-10-21: 0
| Create basic Views and Model | Vaibhav | 2 | 2021-10-09: 2; 2021-10-11: 2; 2021-10-12: 0; 2021-10-16: 2; 2021-10-19: 1; 2021-10-21: 0
Set up Express JS Environment | Generate Project | Urja | 1 | 2021-10-09: 1; 2021-10-11: 0; 2021-10-12: 2; 2021-10-16: 1; 2021-10-19: 1; 2021-10-21: 0
| Configure Theme, Fonts and Styles | Urja | 2 | 2021-10-09: 2; 2021-10-11: 1; 2021-10-12: 0
| Generating queries | Radhika | 3 | 2021-10-09: 3; 2021-10-11: 2; 2021-10-12: 1; 2021-10-16: 0
| Create forms | Devangi | 2 | 2021-10-09: 2; 2021-10-11: 2; 2021-10-12: 2; 2021-10-16: 0
| UI-Header Component & Basic Routes | Urja | 2 | 2021-10-09: 2; 2021-10-11: 2; 2021-10-12: 2; 2021-10-16: 2; 2021-10-19: 2; 2021-10-21: 2; 2021-10-23: 0
User And Booking Module | Register User API | Devangi | 5 | 2021-10-26: 4; 2021-10-28: 4; 2021-10-30: 4; 2021-11-02: 4; 2021-11-04: 4; 2021-11-06: 3; 2021-11-13: 1; 2021-11-16: 0
| UI-Register Component | Devangi | 3 | 2021-10-26: 3; 2021-10-28: 0; 2021-10-30: 4; 2021-11-02: 0; 2021-11-04: 0; 2021-11-06: 2; 2021-11-13: 3
| Log in User API | Radhika | 5 | 2021-10-26: 4; 2021-10-28: 4; 2021-10-30: 4; 2021-11-02: 0; 2021-11-04: 5; 2021-11-06: 0; 2021-11-13: 2
| UI-Login & Logout | Radhika | 3 | 2021-10-26: 3; 2021-10-28: 3; 2021-10-30: 0; 2021-11-02: 5; 2021-11-04: 4; 2021-11-06: 2; 2021-11-13: 0
| Cookie Validation | Vaibhav | 5 | 2021-10-26: 4; 2021-10-28: 4; 2021-10-30: 4; 2021-11-02: 4; 2021-11-04: 4; 2021-11-06: 3; 2021-11-13: 1; 2021-11-16: 0
| Validation in UI | Urja | 3 | 2021-10-26: 3; 2021-10-28: 3; 2021-10-30: 3; 2021-11-02: 0; 2021-11-04: 4; 2021-11-06: 4; 2021-11-13: 4
| UI- User Home page | Devangi | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4
| UI-Booking Home page | Radhika | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3
| Booking Functionality - Customer requests | Radhika | 3 | 2021-10-26: 3; 2021-10-28: 3; 2021-10-30: 3; 2021-11-02: 3; 2021-11-04: 3; 2021-11-06: 3; 2021-11-13: 3; 2021-11-16: 3; 2021-11-18: 3; 2021-11-19: 3; 2021-11-22: 3; 2021-11-23: 3; 2021-11-24: 0
| Booking- Approve customer requests | Radhika | 4 | 2021-10-26: 4; 2021-10-28: 4; 2021-10-30: 4; 2021-11-02: 4; 2021-11-04: 4; 2021-11-06: 0
| Booking API - Search Flight | Urja | 4 | 2021-10-26: 2; 2021-10-28: 1; 2021-10-30: 3; 2021-11-02: 2; 2021-11-04: 0; 2021-11-06: 1; 2021-11-16: 2; 2021-11-18: 1; 2021-11-19: 4; 2021-11-22: 0; 2021-11-23: 0
| Booking API - Book Flight | Radhika | 4 | 2021-10-26: 4; 2021-10-28: 0; 2021-10-30: 2; 2021-11-02: 1; 2021-11-04: 3; 2021-11-16: 4; 2021-11-18: 4; 2021-11-19: 2; 2021-11-22: 0; 2021-11-23: 3; 2021-11-24: 3; 2021-11-25: 2
| Booking API - Select Flight | Devangi | 4 | 2021-10-26: 3; 2021-10-28: 2; 2021-10-30: 0; 2021-11-02: 0; 2021-11-04: 4; 2021-11-06: 5; 2021-11-13: 0; 2021-11-16: 2; 2021-11-18: 1; 2021-11-19: 3; 2021-11-22: 0; 2021-11-23: 5; 2021-11-24: 0; 2021-11-25: 4
| Booking API - Pay Flight & View Flight | Vaibhav | 4 | 2021-10-26: 4; 2021-10-28: 0; 2021-10-30: 1; 2021-11-02: 2; 2021-11-04: 3; 2021-11-16: 3; 2021-11-18: 3; 2021-11-19: 3; 2021-11-22: 0; 2021-11-23: 0; 2021-11-24: 3; 2021-11-25: 3
| Booking Functionality UI- Search | Urja | 3 | 2021-11-16: 3; 2021-11-18: 3; 2021-11-19: 3; 2021-11-22: 0; 2021-11-23: 0; 2021-11-24: 3; 2021-11-25: 3
| Booking Functionality UI- Cancel | Devangi | 4 | 2021-11-16: 3; 2021-11-18: 3; 2021-11-19: 3; 2021-11-22: 0; 2021-11-23: 0; 2021-11-24: 3; 2021-11-25: 3
| Booking Functionality UI - Book | Radhika | 4 | 2021-11-16: 3; 2021-11-18: 3; 2021-11-19: 3; 2021-11-22: 0; 2021-11-23: 0; 2021-11-24: 3; 2021-11-25: 3
| Booking Functionality UI- View | Vaibhav | 3 | 2021-11-16: 3; 2021-11-18: 3; 2021-11-19: 3; 2021-11-22: 0; 2021-11-23: 0; 2021-11-24: 3; 2021-11-25: 3
| User Data Model | Urja | 3 | 2021-10-09: 3; 2021-10-11: 3; 2021-10-12: 3; 2021-10-16: 3; 2021-10-19: 3; 2021-10-21: 3; 2021-10-23: 3
| Implementation of User Data Access Model | Urja | 3 | 2021-10-09: 3; 2021-10-11: 3; 2021-10-12: 3; 2021-10-16: 3; 2021-10-19: 3; 2021-10-21: 3; 2021-10-23: 3
| Log out API | Radhika | 2 | 2021-10-26: 2; 2021-10-28: 2; 2021-10-30: 2; 2021-11-02: 1; 2021-11-04: 0
Database Models | Create basic Database model | Urja | 3 | 2021-10-09: 3; 2021-10-11: 3; 2021-10-12: 3; 2021-10-16: 3; 2021-10-19: 3; 2021-10-21: 3; 2021-10-23: 3; 2021-10-26: 3; 2021-10-28: 3; 2021-10-30: 3; 2021-11-02: 3; 2021-11-04: 3; 2021-11-06: 3; 2021-11-13: 2; 2021-11-16: 1; 2021-11-18: 0
| Create customer model to store all user's information | Urja | 3 | 2021-10-26: 3; 2021-10-28: 3; 2021-10-30: 3; 2021-11-02: 3; 2021-11-04: 3; 2021-11-06: 3; 2021-11-13: 3; 2021-11-16: 0
| Create flight model to store flight related information | Urja | 2 | 2021-10-26: 2; 2021-10-28: 2; 2021-10-30: 2; 2021-11-02: 2; 2021-11-04: 2; 2021-11-06: 2; 2021-11-13: 2; 2021-11-16: 1; 2021-11-18: 0
| Create payment model to store all transactions | Devangi | 3 | 2021-10-26: 3; 2021-10-28: 3; 2021-10-30: 3; 2021-11-02: 3; 2021-11-04: 3; 2021-11-06: 3; 2021-11-13: 3; 2021-11-16: 3; 2021-11-18: 0
| Create mileage-point model to store all information of mileage points | Vaibhav | 1 | 2021-10-26: 1; 2021-10-28: 1; 2021-10-30: 1; 2021-11-02: 1; 2021-11-04: 1; 2021-11-06: 1; 2021-11-13: 1; 2021-11-16: 1; 2021-11-18: 1; 2021-11-19: 0
| Create Booking model to store Booking details | Radhika | 2 | 2021-10-26: 2; 2021-10-28: 2; 2021-10-30: 2; 2021-11-02: 2; 2021-11-04: 2; 2021-11-06: 2; 2021-11-13: 2; 2021-11-16: 2; 2021-11-18: 2; 2021-11-19: 0
| Create PostgreSQL Tables | Vaibhav | 3 | 2021-10-26: 3; 2021-10-28: 3; 2021-10-30: 3; 2021-11-02: 3; 2021-11-04: 3; 2021-11-06: 3; 2021-11-13: 3; 2021-11-16: 3; 2021-11-18: 3; 2021-11-19: 3; 2021-11-22: 3; 2021-11-23: 3; 2021-11-24: 3; 2021-11-25: 3; 2021-11-26: 0; 2021-11-27: 0
Transactions | Set up basic GET and POST APIs | Urja | 2 | 2021-10-26: 3; 2021-10-28: 0; 2021-10-30: 0; 2021-11-02: 2; 2021-11-04: 4; 2021-11-06: 0; 2021-11-13: 1
| Setting up routes in Server and Importing routes | Radhika |  | 2021-10-26: 0; 2021-10-28: 0; 2021-10-30: 4; 2021-11-02: 3; 2021-11-04: 2; 2021-11-06: 0; 2021-11-13: 3
| Setting up PostGres table connections through code | Vaibhav | 5 | 2021-10-26: 3; 2021-10-28: 0; 2021-10-30: 1; 2021-11-02: 0; 2021-11-04: 2; 2021-11-06: 2; 2021-11-13: 2
| User API- External transaction | Devangi | 3 | 2021-10-26: 3; 2021-10-28: 0; 2021-11-16: 4; 2021-11-18: 2; 2021-11-19: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-23: 4; 2021-11-24: 4; 2021-11-25: 1
| User API-Internal Transaction | Devangi | 2 | 2021-10-26: 2; 2021-10-28: 2; 2021-10-30: 0; 2021-11-16: 5; 2021-11-18: 0; 2021-11-19: 0; 2021-11-22: 2; 2021-11-23: 3; 2021-11-24: 1; 2021-11-25: 4
| User API- View transactions | Devangi | 5 | 2021-10-26: 2; 2021-10-28: 2; 2021-10-30: 2; 2021-11-02: 2; 2021-11-04: 0; 2021-11-16: 4; 2021-11-18: 4; 2021-11-19: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-23: 2; 2021-11-24: 2; 2021-11-25: 3
| User API- Transactions Timed | Devangi | 5 | 2021-10-26: 5; 2021-10-28: 5; 2021-10-30: 5; 2021-11-02: 5; 2021-11-04: 5; 2021-11-06: 0; 2021-11-16: 0; 2021-11-18: 0; 2021-11-19: 4; 2021-11-22: 2; 2021-11-23: 2; 2021-11-24: 1; 2021-11-25: 0
| User API- Successful transaction | Devangi | 3 | 2021-10-26: 3; 2021-10-28: 3; 2021-10-30: 3; 2021-11-02: 3; 2021-11-04: 3; 2021-11-06: 3; 2021-11-13: 3; 2021-11-16: 0; 2021-11-18: 4; 2021-11-19: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-23: 5; 2021-11-24: 0; 2021-11-25: 1
| User UI - External transaction | Devangi | 5 | 2021-11-16: 5; 2021-11-18: 5; 2021-11-19: 5; 2021-11-22: 5; 2021-11-23: 0; 2021-11-24: 0; 2021-11-25: 5
| User UI - Internal transaction | Devangi | 4 | 2021-11-16: 4; 2021-11-18: 4; 2021-11-19: 4; 2021-11-22: 4; 2021-11-23: 4; 2021-11-24: 4; 2021-11-25: 4; 2021-11-26: 4; 2021-11-27: 4; 2021-11-28: 4; 2021-11-29: 4; 2021-11-30: 4; 2021-12-01: 4; 2021-12-02: 0
| User UI - View transactions | Devangi | 5 | 2021-11-16: 5; 2021-11-18: 5; 2021-11-19: 5; 2021-11-22: 0
| User UI - Successful transactions | Devangi | 4 | 2021-11-16: 4; 2021-11-18: 4; 2021-11-19: 4; 2021-11-22: 4; 2021-11-23: 4; 2021-11-24: 4; 2021-11-25: 0
| UI--Search & filter flight | Urja | 2 | 2021-11-16: 2; 2021-11-18: 2; 2021-11-19: 2; 2021-11-22: 2; 2021-11-23: 2; 2021-11-24: 2; 2021-11-25: 2; 2021-11-26: 2; 2021-11-27: 2; 2021-11-28: 2; 2021-11-29: 0
| Validation of all transaction API | Devangi | 1 | 2021-10-26: 1; 2021-10-28: 1; 2021-10-30: 1; 2021-11-02: 1; 2021-11-04: 1; 2021-11-06: 1; 2021-11-13: 0
| Get Booking History Up to last 18 Months | Urja | 3 | 2021-11-16: 3; 2021-11-18: 3; 2021-11-19: 3; 2021-11-22: 3; 2021-11-23: 3; 2021-11-24: 3; 2021-11-25: 0
| Making sure that user is authenticated | Urja | 3 | 2021-10-26: 3; 2021-10-28: 3; 2021-10-30: 3; 2021-11-02: 3; 2021-11-04: 3; 2021-11-06: 3; 2021-11-13: 3; 2021-11-16: 3; 2021-11-18: 3; 2021-11-19: 3; 2021-11-22: 3; 2021-11-23: 3; 2021-11-24: 3; 2021-11-25: 0
| Backend Actions when transactions are happening to maintain concurrency | Devangi | 5 | 2021-10-26: 5; 2021-10-28: 0; 2021-10-30: 0; 2021-11-02: 1; 2021-11-04: 2; 2021-11-06: 0; 2021-11-13: 5; 2021-11-16: 5; 2021-11-18: 5; 2021-11-19: 5; 2021-11-22: 5; 2021-11-23: 5; 2021-11-24: 5; 2021-11-25: 3; 2021-11-26: 0
Integrating and Deploymnet | Integrating Frontend with backend API | Devangi | 6 | 2021-11-26: 6; 2021-11-27: 6; 2021-11-28: 6; 2021-11-29: 6; 2021-11-30: 6; 2021-12-01: 0
| Up and Running Apllication on localhost | Radhika | 5 | 2021-11-26: 2; 2021-11-27: 2; 2021-11-28: 2; 2021-11-29: 2
| Deploy Application to EC2 | Vaibhav | 5 | 2021-11-26: 3; 2021-11-27: 0; 2021-11-28: 3; 2021-11-29: 3; 2021-11-30: 0
| Set Up Load Balancing | Vaibhav | 5 | 2021-11-26: 3; 2021-11-27: 3; 2021-11-28: 3; 2021-11-29: 3; 2021-11-30: 0
| Set Up Auto Scaled Ec2 Cluster | Vaibhav | 4 | 2021-11-26: 3; 2021-11-27: 3; 2021-11-28: 4; 2021-11-29: 1; 2021-11-30: 0
| Verifying Deployed Application | Vaibhav | 1 | 2021-11-26: 1; 2021-11-27: 1; 2021-11-28: 1; 2021-11-29: 1; 2021-11-30: 0
Documentation | Architecture, Deployment, Component Diagra | Radhika | 2 | 2021-10-09: 2; 2021-10-11: 0
| XP Core Values, Use Case and Design Pattern Diagram | Devangi, Urja, Radhika | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
| UI Wireframes | Radhika, Devangi, Urja | 2 | 2021-10-26: 2; 2021-10-28: 3; 2021-10-30: 0; 2021-11-02: 0; 2021-11-04: 1; 2021-11-06: 2; 2021-11-13: 0
| Documentation | Everyone | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0

## Burndown
=